## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  |  | Grupp 8 |  | Datum: |  | 2023-09-21 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  |  | Anders Nilsson |  | Version: |  | 1.1 | [6 empty] | Jakob Palmgren
Kurs: |  |  | TSEA29 |  | Utfärdare: |  | Grupp 8
AKTIVITETER |  |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Aktivitet |  |  | timmar | Initialer | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Sa
1 | Designspecifikation | Designspecifikation | Utarbeta detaljerad plan för systemets uppbyggnad och teori. | 30 | Alla |  | 15 | 15 | T | T | [8 empty] | 30
2 | Teknisk dokumentation | Teknisk dokumentation | Dokumentera hur produkten fungerar tekniskt. | 50 | Alla |  |  |  | E | E | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 50
3 | Användarhandledning | Användarhandledning | Skapa en användarhandledning för att förklara hur man använder produkten. | 20 | Alla |  |  |  | N | N | [5 empty] | 10 | 10 |  | 20
4 | Efterstudie | Efterstudie | Reflektera över projektets genomförande och identifiera förbättringsmöjligheter. | 20 | Alla |  |  |  | T | T | [7 empty] | 20 | 20
5 | Kommunikationsmodul - Design och förberedelse | Kommunikationsmodul - Design och förberedelse | Planera och designa kommunikationsmodulen för dataöverföring. | 30 | JP, ALI |  |  |  | A | A | 15 | 15 | [6 empty] | 30
6 | Kommunikationsmodul - Implementering av I2C-kommunikation | Kommunikationsmodul - Implementering av I2C-kommunikation | Implementera I2C-kommunikation mellan moduler och handskakning. | 30 | JP, ALI |  |  |  | P | P |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 30
7 | Kommunikationsmodul - Implementering av Bluetooth/WIFI-kommunikation | Kommunikationsmodul - Implementering av Bluetooth-kommunikation | Implementera Bluetooth-kommunikation med extern enhet. | 20 | JP, ALI |  |  |  | E | E | 10 | 10 | [6 empty] | 20
8 | Kommunikationsmodul - Integrering och testning | Kommunikationsmodul - Integrering och testning | Integrera kommunikationsmodulen med andra moduler och testa dess funktioner. | 50 | JP,ALI |  |  |  | R | R |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 50
9 | Sensormodul - Design och förberedelse | Sensormodul - Design och förberedelse | Planera och designa sensormodulen med olika sensorer. | 20 | AE, TW |  |  |  | I | I | 10 | 10 | [6 empty] | 20
10 | Sensormodul - Implementering av IR-sensorer | Sensormodul - Implementering av IR-sensorer | Implementera IR-sensorer och deras logik för avståndsmätning. | 50 | AE, TW |  |  |  | O | O |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 50
11 | Sensormodul - Implementering av Lidar | Sensormodul - Implementering av Lidar | Implementera Lidar-sensorn och dess roterande motor. | 40 | AE, TW |  |  |  | D | D |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40
12 | Sensormodul - Implementering av övriga sensorer | Sensormodul - Implementering av övriga sensorer | Implementera GPS, odometer, gyro och accelerationsmätare. | 40 | AE, TW | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40
13 | Sensormodul - Integrering och testning | Sensormodul - Integrering och testning | Integrera sensormodulen med andra moduler och testa dess funktioner. | 30 | AE, TW | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | 30
14 | Styrmodul - Design och förberedelse | Styrmodul - Design och förberedelse | Planera och designa styrmodulen för att reglera motorer. | 30 | KJ, AJ | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 30
15 | Styrmodul - Implementering av autonom styrning | Styrmodul - Implementering av autonom styrning | Implementera autonom styrning med PID-algoritm och sensorer. | 60 | KJ, AJ | [7 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 60
16 | Styrmodul - Implementering av fjärrstyrning | Styrmodul - Implementering av fjärrstyrning | Implementera fjärrstyrningsfunktioner och integration med kommunikationsmodulen. | 40 | KJ, AJ | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40
17 | Styrmodul - Integrering och testning | Styrmodul - Integrering och testning | Integrera styrmodulen med andra moduler och testa dess funktioner. | 20 | KJ, AJ | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20
18 | Gränssnitt - Design och förberedelse | Gränssnitt - Design och förberedelse (18.1) | Planera och designa gränssnittet för bärbar dator. | 20 | AJ, TW, ALI | [5 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 20
19 | Gränssnitt - Implementering av kartrepresentation | Gränssnitt - Implementering av kartrepresentation (18.2) | Implementera funktioner för att rita kartan. | 40 | AJ, TW, ALI | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 40
20 | Gränssnitt - Implementering av visning av hastighet och avstånd | Gränssnitt - Implementering av visning av hastighet och avstånd (18.3) | Implementera funktioner för att visa information om hastighet och avstånd. | 30 | AJ, TW, ALI | [7 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 30
21 | Gränssnitt - Implementering av fjärrstyrning | Gränssnitt - Implementering av fjärrstyrning (18.4) | Implementera fjärrstyrningsfunktioner och integration med kommunikationsmodulen. | 30 | AJ, TW, ALI | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | 30
22 | Gränssnitt - Integrering och testning | Gränssnitt - Integrering och testning (18.5) | Integrera gränssnittet med andra moduler och testa dess funktioner. | 30 | AJ, TW, ALI | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 30
23 | Autonom kartläggning | Autonom kartläggning | Implementera autonom kartläggning med hjälp av alla moduler. | 30 | Alla | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | 30
24 | Sammanställning och testning | Sammanställning och testning | Integrera alla moduler, testa, felskök, montera och kalibrera roboten. | 60 | Alla | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 60
1 | Projektmöten och övrig dokumentation |  |  | 20 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20
| Bantester |  |  | 20 | [9 empty] | 5 | 10 | 5 |  |  | 20
| Buffert |  |  | 100 | [6 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100
Milstolpar
1. | 2023-10-12 Designspecifikation klar | [6 empty] | Tors
2. | 2023-11-13 Respektive moduler kan individuellt utföra tilltänkta grundfunktioner | [11 empty] | Mån
3. | 2023-11-20 Systemet kan utföra grundfunktioner | [12 empty] | Mån
4. | 2023-12-15 Systemet är redo för leverans | [15 empty] | Fre
Beslutspunkter
1 | 2023-10-12 Godkännande av designspecifikation. | [6 empty] | Tors
2 | 2023-12-13 Verifiering av slutkraven i kravspecifikationen. Beslut att leverera | [15 empty] | Ons
3 | 2023-12-21 Godännande av leverans | [16 empty] | Tors
| Summa antal timmar: |  |  | 960 |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 | 112 | 114.5 | 127.5 | 129.5 | 119.5 | 20 | 20 | 960

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Kartrobot
Projektgrupp: |  | Grupp 8 |  | Datum: 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: Jakob Palmgren
Kurs: |  | TSEA29
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | [11 empty] | Sa
| Aidin Jamhidi | [24 empty] | 0
| Ali Jaffar | [24 empty] | 0
| Aws Elias Hassan | [24 empty] | 0
| Jakob Palmgren | [24 empty] | 0
| Kebba Jeng | [24 empty] | 0
| Theodor Wennerbo | [24 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0